直播助手网站

Live Streaming Assistant

项目需求分析与技术方案设计文档

团队人数：4 人

开发周期：4 天

技术栈：Vue 3 + Spring Boot + MyBatis + SQLite

交付形式：可运行系统 + 部署 + PPT + 演示

文档生成日期：2026年7月6日

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

本项目旨在开发一个直播助手网站，利用人工智能语音识别与合成技术，帮助直播者提高效率和直播质量。

核心能力：用户上传自己的音频文件进行声音训练，经过训练的AI声音模型能够读出任意文本内容，实现「用自己的声音自动朗读」的效果，从而：

节省直播者实时口播的时间与精力

支持录制高质量配音、自动回复观众等场景

让直播者拥有个性化AI声音形象

## 1.2 团队分工

本项目由4人协作完成，每人负责独立模块：

| 序号 | 角色 | 技术栈 | 职责范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 前端开发 | Vue 3 + Vite + Element Plus + Axios | 全部页面开发、音频录制/播放组件、与后端所有接口对接、前端交互与用户体验 |
| 2 | 主后端开发 | Spring Boot + MyBatis + SQLite + JWT | 用户注册登录认证、数据库表设计与维护、声音库增删改查管理、基础业务接口 |
| 3 | 语音AI开发 | Spring Boot + 阿里云SDK + 文件处理 | 音频文件上传处理、对接阿里云语音合成API、文本转语音核心功能、声音训练流程编排 |
| 4 | 拓展功能+部署 | Spring Boot + Docker + Nginx | 用户反馈与评价系统、直播数据统计、脚本编辑管理、帮助中心、Docker部署与服务器运维 |

## 1.3 完整功能清单

以下为项目要求的所有功能点，标注「必做」的为一周内必须完成的MVP功能，「选做」为增强加分项：

| 序号 | 功能点 | 优先级 | 负责角色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户注册和登录 | 必做 | 主后端 |
| 2 | 音频文件上传和声音训练 | 必做 | 语音AI |
| 3 | 文本到语音转换（TTS） | 必做 | 语音AI |
| 4 | 个性化声音设置和管理 | 必做 | 主后端+语音AI |
| 5 | 实时语音合成和直播支持 | 必做 | 语音AI+前端 |
| 6 | 多语言支持和自动翻译 | 选做 | 语音AI |
| 7 | 用户反馈和声音质量评价 | 必做 | 拓展功能 |
| 8 | 直播脚本编辑和排练 | 必做 | 拓展功能 |
| 9 | 数据安全和隐私保护 | 必做 | 主后端 |
| 10 | 第三方直播平台集成 | 必做 | 拓展功能 |
| 11 | 语音调整和效果预览 | 必做 | 语音AI+前端 |
| 12 | 直播数据分析和观众互动 | 选做 | 拓展功能 |
| 13 | 声音库存储和管理 | 必做 | 主后端 |
| 14 | 用户教育和帮助中心 | 必做 | 拓展功能 |
| 15 | API接口供高级用户使用 | 选做 | 主后端 |

# 二、技术选型讨论过程

## 2.1 前端框架：Vue 3

前端框架采用Vue 3，配合Vite构建工具和Element Plus UI组件库，快速搭建界面。Vue的响应式数据绑定适合处理实时语音合成状态和音频播放交互。

## 2.2 后端框架：Spring Boot + MyBatis（学校要求）

后端统一采用Spring Boot + MyBatis，主要理由：

学校Web项目明确要求使用Spring框架和MyBatis，符合课程规范，答辩时不被挑刺

Spring Boot自动配置、起步依赖，大幅减少XML配置工作，快速搭建RESTful API

MyBatis直接编写SQL语句，对复杂查询（如直播数据统计、声音质量聚合分析）更加灵活

Java生态成熟，社区资料丰富，4人团队可利用现有教程快速上手

后端拆分为三个独立Spring Boot服务（对应三个后端开发人员）：

每个后端开发人员独立负责一个服务，互不阻塞

三个服务共享同一个SQLite数据库，通过RESTful HTTP互相调用

部署时作为3个独立jar包，通过Docker Compose统一管理

## 2.3 数据库：SQLite

零配置，无需安装数据库服务器，团队每人本地开发即开即用

单文件存储，备份方便，演示和提交源码时直接包含数据库文件

Spring Boot / MyBatis对SQLite有良好支持，仅需配置JDBC驱动和连接字符串

## 2.4 语音AI方案：阿里云TTS API

这是项目最核心的技术决策。对比三种方案：

| 对比维度 | 方案A：云API | 方案B：开源模型 | 方案C：混合方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表方案 | 阿里云语音合成 / 讯飞声音复刻 | GPT-SoVITS / Coqui TTS / VITS | TTS用云API，训练用开源 |
| 声音克隆效果 | 优秀，商业级 | 中等，需大量调参 | 中等 |
| 开发难度 | 低（对接HTTP API即可） | 高（需GPU、模型部署、推理优化） | 中高 |
| 费用 | 按量付费，有免费额度 | 免费（需要GPU服务器） | API按量+GPU成本 |
| 1周可行性 | ✓ 可行 | ✗ 时间不够 | ✗ 时间不够 |
| 推荐 | ✓ 推荐采用 |  |  |

最终选择方案A——对接阿里云语音合成API（包括声音克隆功能）。该API支持上传少量音频样本即可克隆声音，生成的语音自然度高，文档齐全，通过HTTP REST调用，Java/Spring Boot可轻松对接。

# 三、系统架构设计

## 3.1 整体架构图

前端层 - Vue 3 + Vite + Element Plus 注册登录 ¦ 声音管理 ¦ 脚本编辑 ¦ TTS转换 ¦ 直播面板 ¦ 反馈评价 ¦ 帮助中心 ¦ 数据统计

▼  RESTful API (HTTP/JSON)  ▼

| 主后端服务 Spring Boot 用户认证 ¦ 声音库 ¦ 基础业务 | 语音AI服务 Spring Boot 音频上传 ¦ TTS ¦ 声音训练 | 拓展功能服务 Spring Boot 评价 ¦ 统计 ¦ 脚本 ¦ 帮助 |
| --- | --- | --- |

▼  共享数据库 + 文件存储  ▼

| SQLite 数据库 用户表 ¦ 声音模型表 ¦ 脚本表 ¦ 评价表 ¦ 统计表 | 外部依赖 阿里云TTS API ¦ 文件存储(本地) ¦ 直播平台(OBS/抖音) |
| --- | --- |

## 3.2 三个后端服务说明

| 服务名称 | 开发人员 | 端口 | 核心接口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主后端服务 | 成员2 | 8081 | POST /api/auth/login POST /api/auth/register GET/POST /api/voices GET/PUT/DELETE /api/voices/{id} |
| 语音AI服务 | 成员3 | 8082 | POST /api/audio/upload POST /api/tts/convert GET /api/tts/status/{taskId} POST /api/voice/train |
| 拓展功能服务 | 成员4 | 8083 | POST /api/feedback GET /api/stats/live POST/GET /api/scripts GET /api/help/articles |

三个服务共享同一个SQLite数据库文件，通过文件路径配置。服务间通过HTTP互相调用（如语音AI服务调用主后端服务获取声音模型信息），前端通过Vue的代理配置（vite.config.js）统一转发到对应服务。

## 3.3 数据库核心表设计

users — id, username, password_hash, email, role, created_at, updated_at

voice_models — id, user_id, name, description, status(训练中/就绪/失败), audio_file_path, model_params, created_at

tts_tasks — id, user_id, voice_model_id, text_content, audio_output_path, status, created_at

scripts — id, user_id, title, content, category, created_at, updated_at

feedbacks — id, user_id, voice_model_id, rating(1-5), comment, created_at

live_sessions — id, user_id, script_id, platform, start_time, end_time, stats_data

help_articles — id, title, content, category, sort_order, created_at

# 四、关键约束与风险应对

## 4.1 时间约束：4天

4天是整个项目最大的约束，每天任务高度并行，AI辅助生成大部分代码。应对策略：

DAY 1：项目脚手架搭建、数据库建表、三服务启动、用户注册登录API、前端登录注册页面、Dashboard框架

DAY 2：声音库CRUD、音频上传、TTS合成API、声音训练API、脚本/评价/帮助中心API、前端声音管理/TTS/脚本页面

DAY 3：直播面板OBS对接、WebSocket实时TTS、数据统计API、前端直播/评价/统计/帮助中心页面

DAY 4：语音调整效果预览、多语言翻译(选做)、开发者API文档、Docker Compose部署、全流程测试、PPT准备

关键原则：AI批量生成代码，人工review关键节点，每人每天2-3个Task并行推进。

## 4.2 交付要求

可运行系统：所有后端服务正常启动，前端页面可访问，核心业务流程（注册→上传音频→训练→TTS朗读）完整跑通

PPT答辩：包含项目背景、技术架构、功能演示截图、团队分工与贡献、项目总结

服务器部署：使用Docker Compose编排三个后端服务+Nginx前端，单台云服务器部署

## 4.3 真实直播平台对接

OBS Studio：通过OBS WebSocket插件，将合成语音作为音频源推送到OBS直播流

抖音/快手：使用OBS虚拟摄像头方案，在OBS中合成音频+画面后推流到直播平台

实现策略：后端提供实时TTS WebSocket接口，前端通过浏览器捕获音频并输出到OBS

## 4.4 数据安全与隐私

用户密码使用BCrypt加密存储

JWT Token做身份认证，设置合理的过期时间

用户上传的音频文件按用户ID隔离存储，文件名使用UUID避免暴露

声音模型数据属于用户个人资产，提供删除功能

# 五、前端页面规划

| 页面 | 路由 | 核心功能 |
| --- | --- | --- |
| 登录/注册 | /login, /register | 表单验证、JWT存储、路由守卫 |
| 首页/仪表盘 | /dashboard | 快速入口、最近声音模型、使用统计概览 |
| 声音管理 | /voices | 声音列表、上传音频、训练状态、删除管理 |
| TTS转换 | /tts | 文本输入、声音选择、语音试听、下载 |
| 直播面板 | /live | OBS连接状态、实时TTS、脚本切换 |
| 脚本编辑 | /scripts | 脚本CRUD、分类、排练计时 |
| 声音评价 | /feedback | 评分、评论、历史评价列表 |
| 直播统计 | /stats | 观看数据、互动数据图表展示 |
| 帮助中心 | /help | 文章列表、搜索、分类浏览 |

前端使用Vue Router管理路由，Pinia做状态管理（存储用户token、当前声音模型信息等），Element Plus提供统一的UI风格。音频录制使用浏览器MediaRecorder API，音频播放使用HTML5 Audio API。

# 六、部署方案

使用 Docker Compose 单机部署方案：

Nginx (端口 80/443) 静态文件服务 + API反向代理 + HTTPS

▼

| 主后端 :8081 用户·声音库·基础业务 | 语音AI :8082 TTS·音频·训练 | 拓展功能 :8083 评价·统计·脚本·帮助 |
| --- | --- | --- |

▼

| SQLite 数据库文件 挂载到宿主机目录持久化 | 音频文件存储 宿主机目录挂载 /data/audio |
| --- | --- |

Docker Compose 编排文件定义4个容器（nginx + 3个Spring Boot jar包），通过自定义网络互联。数据库文件和音频文件挂载到宿主机，确保数据持久化。

# 七、项目里程碑与每日计划

| 天数 | 前端(成员1) | 主后端(成员2) | 语音AI(成员3) | 拓展+部署(成员4) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Vue项目初始化 路由和布局框架 登录注册页面 | Spring Boot初始化 数据库建表 用户注册登录API | Spring Boot初始化 阿里云SDK集成 音频上传API | Spring Boot初始化 Git仓库初始化 Docker Compose模板 |
| D2 | 声音管理页面 TTS转换页面 脚本编辑页面 | 声音库CRUD API JWT中间件完善 用户中心API | TTS合成API 音频文件处理 声音训练流程 | 帮助中心CRUD 脚本管理API 评价系统API |
| D3 | 直播面板页面 评价+统计页面 帮助中心页面 | API接口文档完善 数据安全加固 三方服务联调 | 语音调整功能 效果预览实时流 三服务联调 | OBS平台对接 直播平台集成 WebSocket配置 |
| D4 | 语音调整滑块 翻译功能(选做) 全页面联调优化 | 开发者API端点 Bug修复 部署文档 | 效果预览API 翻译API(选做) Bug修复 | Docker Compose部署 Nginx配置 全流程测试 |

# 八、附录：对话记录摘要

## 8.1 需求确认

用户提出开发「直播助手网站」，4人团队，利用AI语音识别技术，用户上传音频训练专属声音模型，训练后能读出任意文本。功能清单涵盖用户系统、音频训练、TTS转换、声音管理、实时直播支持、多语言翻译、评价反馈、脚本编辑、数据安全、第三方平台集成、语音调整、数据分析、声音库、帮助中心、API接口共15大功能模块。

## 8.2 技术选型决议

| 选型项 | 最终决议 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 + Vite | 团队选择Vue，配合Element Plus快速搭建 |
| 后端 | Spring Boot + MyBatis | 学校硬性要求Spring+MyBatis框架 |
| 数据库 | SQLite | 零配置、即开即用、一键切换MySQL |
| 语音AI | 阿里云语音合成API | 商业级效果、低开发难度、1周内可行，支持声音克隆，HTTP调用与Java兼容 |
| 部署 | Docker Compose + Nginx | 单机部署，容器化便于演示和维护 |

## 8.3 架构决议

三个独立Spring Boot服务（主后端:8081、语音AI:8082、拓展功能:8083）+ 共享SQLite数据库 + Nginx反向代理 + Vue前端。服务间通过RESTful HTTP通信，Docker Compose统一编排部署。

## 8.4 关键约束

4天开发周期，需提供可运行系统+PPT+服务器部署+对接真实直播平台。所有15个功能点均需实现，AI辅助生成大部分代码。

— 文档结束 —